## Sprint Backlog
Pila del Sprint (Sprint Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Alias | Enunciado de la Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Tiempo dedicado | Prioridad | Persona encargada | Iteración (Sprint) | Comentarios
HU03 | Peticiones del cliente | Modificaciones realizadas por peticion del cliente en la entrega del Sprint anterior | T03.01 | Tarea 1 - Mejorar UX/UI | Acabada | 4 | 16 | media | Carolina | 2 | Surgieron problemas con la estructura de algunos formularios hechos en el sprint anterior.
|  |  | T03.02 | Tarea 2 - Pulsar "Enter" para mandar formularios | Acabada | 4 | 2 | baja | Carolina | 2
|  |  | T03.03 | Tarea 3 - Modificar formulario de nuevo medico para añadir especialidades y quitar horas de consulta | Acabada | 8 | 8 | Media | Carolina | 2
HU04 | Calendario de Citas | Calendario que muestra los dias y las horas en las que hay cita | T04.01 | Tarea 1 - Interfaz de Ususario | Acabada | 8 | 16 | Alta | Alejandro Platero | 2 | Hay que ver si le gusta este sistema de mostrar citas al cliente
|  |  | T04.02 | Tarea 2 - Parte de Servidor | Acabada | 8 | 16 | Alta | Antonio Bardo | 2
HU05 | Introducir Cita | Formulario de introducir cita, mostrando en el momento si se puede o no coger la fecha indicada | T05.01 | Tarea 1 - Formulario html y muestra de los las hora en la pantalla. | Acabada | 4 | 16 | Alta | Hector | 2 | Hay que ver si le gusta este sistema de mostrar citas al cliente
|  |  | T05.02 | Tarea 2 - Envio de cita al servidor via AJAX | Acabada | 8 | 8 | Alta | Alejandro Ventura | 2
|  |  | T05.03 | Tarea 3 - Validar los datos que se introducen (en servidor) | Acabada | 4 | 16 | Alta | Hector | 2 | Problema con una sentencia SQL que al final no se estaba tratando bien, ha sido solucionado el problema por CAROL
|  |  | T05.04 | Tarea 4 - Muestra de Éxito o error en la creacion de la cita | Acabada | 4 | 4 | Media | Alejandro Ventura | 2
|  |  | T05.05 | Tarea 5 - Mostrar el horario del dia para poder elegir la hora | En proceso | 4 |  | Alta | Alejandro Ventura | 2 | Se ha confiado en que se podria reciclar el trabajo del HU04 pero no es lo ideal de acuerdo con lo pedido
|  |  | T05.06 | Tarea 6 - Parte de servidor para la obtencion de la hora | Acabada | 4 | 16 | Alta | Hector | 2
HU06 | Gestion de Salas | Asisgnacion de la salas semanalmente a la especialidad |  | …
HU07 | añadir una cita a una sala |  |  | …